附件5

中央参照直达资金-桂财资环〔2020〕76号 提前下达2021年中央财政林业草生态保护恢复资金（生态护林员补助）项目支出绩效

自评报告

项目名称：中央参照直达资金-桂财资环〔2020〕76号 提前下达2021年中央财政林业草生态保护恢复资金（生态护林员补助）

主管部门：富川瑶族自治县自然资源局

实施单位：富川瑶族自治县自然资源局

评价类型：事前评价    事中评价    事后评价

组织方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：项目单位评价组    中介机构□    专家组□

富川瑶族自治县自然资源局

2022年11月16日

项目支出绩效自评基础信息表

| 1-1：项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 中央参照直达资金-桂财资环〔2020〕76号 提前下达2021年中央财政林业草生态保护恢复资金（生态护林员补助） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  |  | 黄江成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 7893081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 安排文号 |  |  | 桂整合【2020】46号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金项目 安排年度 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | - 1.基本建设类□ 其中：新建□ 扩建□ 改建□ - 2.行政事业类□ 其中：采购□ 修缮□ 奖励/补贴 - 3.其他项目类□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目开 始时间 |  |  |  | 计划：2021 年1月 |  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划：2021年12 月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划：2021年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |
| 资金项目 安排年度 - 2.专家评审立项的项目□ 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项 实际到位 （到达项目单位） 到位金额 到位率（%） 到位时间 项目（用款）单位个数 |  |  | 合计： 1 个； 其中：县级 个，镇（乡） 12 个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2：前期工作情况：各乡镇与贫困户签订管护合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金设立依据（文件） |  |  | 桂整合【2020】44号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项方式 |  |  | - 1.发改部门批准立项的项目部门审核立项的项目□ 2.专家评审立项的项目□ - 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项的项目（注明具体方式）_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3：实施过程情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 资金到位支付情况 | 资金来源 |  |  |  | 以前资金情况 |  |  |  |  |  |  | 本次评价资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 至本次评价前累计支出金额 |  |  | 结余金额 |  |  |  | 预算（计划）安排 |  | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出 （项目单位支出） |  |  |  |  |  | 结余金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位金额 |  |  |  |  | 到位率（%） |  |  |  | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  | 支出率（%） |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2021.3. |  |  | 300 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政资金 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2021.3. |  |  | 300 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 自治区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 县区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 财务合规性 | 资金实际支出明细内容 （至主要末级经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算 支出 |  |  |  |  | 项目实际 支出 |  |  |  |  |  |  | 资金支出依据（相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 对个人和家庭补助 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 桂林计发【2017】81号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 实施程序 | 调整情况 |  | - 1.预算变动 - （增减变动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.支出内容调整（包括设计变动而来的调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.设计方案调整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有调整的项目（用款单位数量 |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 其中按要求办理报批手续的项目（用款）单位数量 |  |  |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 实际办理 的项目数 |  |  |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  |  | 调整内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调整原因及 批复文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未办理批复的 项目及原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收情况 |  | 验收 时间 |  |  |  |  |  | 验收 单位 |  |  |  |  |  |  | 办理验收手续项目 |  |  |  | （个） |  |  |  | 验收程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目已完成未 办理验收的说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4：评价人员（最少3位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：黄江成 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：副局长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：杨兴科 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：林政股股长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：陈飞霞 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：副股长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景依据

一般为两个内容：一是森林生态管护需要；二是广西壮族自治区林业局、广西壮族自治区森林公安局、广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区林业改革发展资金管理办法的通知（桂林计发【2017】81号）。

2.项目内容：2021年生态护林员1-11月管护补助。

3.资金用途及目的：聘请367个生态护林员，每个护林员管护1000亩以上森林。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金为中央财政资金，总投入300万元。

2.项目资金实际支出300万元，项目预算结余0万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况依据，依据桂林计发【2017】81号广西壮族自治区林业改革发展资金管理办法执行。

4.项目资金支出及拨付合规性分析。依据桂林计发【2017】81号广西壮族自治区林业改革发展资金管理办法，合法合规发放资金。

（三）年初绩效目标设定情况

项目立项时预期达到的目标：年初绩效目标，发放376个护林员补助资金，目标实际完成发放376个护林员补助资金。

（四）项目组织管理情况

1.项目组织情况：项目由富川瑶族自治县自然资源局组织各乡镇政府实施，根据桂林计发【2017】81号要求，各乡镇与符合护林员条件的贫困户签订合同，要求护林员每人管护面积为500亩以上，每月巡山12次。经县自然资源局核实面积后，做好发放表，三级公示后，上报县自然资源局每月发放生态护林员2021年1-11月工资，工资按月发放到护林员账户。（包括项目实施主体、项目实施计划及主要内容、项目招投标情况、项目调整情况、项目实施过程及进度、项目完工验收和质量等）。

2.项目管理情况：项目由县自然资源局林政股工作人员，根据桂林计发【2017】81号要求，县自然资源局每月收集护林员巡山记录，并打印记录存档。（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

- 二、绩效分析及评价结论

- （一）项目产出完成情况分析。对照绩效产出指标逐项进行分析说明项目完成的数量、质量、时效等。

- 1.产出（满分50分，得50分）

- （1）数量指标 （满分20分，得20分）

- (2)质量指标（满分10分，得10分）

- (3)时效指标（满分10分，得10分）

- （4）成本指标（满分10分，得10分）

- （二）项目效益情况分析。对照绩效效益指标逐项进行分析说明项目实施后，取得的经济效益、社会效益、生态效益等。

- 1.效果（满分30分，得30分）

- （1）经济效益指标 （满分10分，得10分）

- （2）社会效益指标（满分10分，得10分）

- （3）生态效益指标（满分5分，得5分）

- （4）可持续影响指标（满分5分，得5分）

- （三）项目可持续性分析。从2020年起延期补助5年。

- （四）项目绩效指标未完成原因分析。

- 项目未完成原因是林农将生态林转经济林，验收不合格，无法发放。

（五）评价结果和评价结论。自评总分97分，评价等级为优秀，总体的结论良好。

三、经验总结、存在问题及意见建议

（一）主要经验及做法

由分管领导组织各实施项目股室工程技术人员对项目进行绩效评估及评价。

（二）存在问题及原因分析

- 该项目存在林农将生态林转经济林，验收不合格。

- 意见建议。

每年资金都有不合格的，上级林业部门应按照上年合格面积拨付资金，以免资金结余，影响绩效考评。

四、其他需要说明的问题

生态护林员补助资金的下达，增加全县贫困户的收入，对防返贫提高贫困户收入有利。