## Sheet1
附件9：
2021年富川瑶族自治县项目支出绩效再评价评分表
主管部门（盖章） |  |  | 富川瑶族自治县自然资源局
项目实施单位 |  |  | 富川瑶族自治县自然资源局
项目名称 |  |  | 中央参照直达资金-桂财资环〔2020〕76号 提前下达2021年中央财政林业草生态保护恢复资金（生态护林员补助）
项目属性 | 1.延续性项目□ 2.新增项目□ |  |  | 项目类型 | 1.经常性项目□ 2.跨年度项目□ 3.一次性项目□
项目起止时间 |  |  | 2021.1.1-2021.12.31
项目当年预算（元） |  |  | 3000000 |  | 项目执行金额（元） |  |  | 3000000
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 主要核查资料 | 分值 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 自评分 | 评价 工作组 复核分 | 复核 扣分 原因 | 复核 责任 科室
投入 （5分） | 项目 前期（5分） | 1.项目决策 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况 | 1.项目设立有据可依（如有政策文件规定或现在、县领导批示等），与国家、自治区、市县相关政策相符的，得3分。项目设立无依据扣2分；与国家、自治区、市县相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止。 2.项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。 | 项目方案材料： 如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等 | 5 | ﹨ | ﹨ | 5 |  |  | 相关业务科室
过程 （35分） | 项目 管理（10分） | 2.项目管理制度 健全度 | 是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法 | 制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得1分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣0.5分；无项目管理办法得0分。 | 项目管理制度 | 1 | ﹨ | ﹨ | 1 |  |  | 相关业务科室、财政监督科
|  | 3.制度执行 有效度 | 项目调整及支出调整手续是否完备；是否严格执行相关项目管理制度 | 1.项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分 2.项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件 | 5 | ﹨ | ﹨ | 5
|  | 4.项目质量 可控度 | 项目质量能否得到有效控制；定期检查和监督机制是否完善 | 1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分 2.县直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件） | 质量控制相关制度、督查文件等 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3
|  | 5.项目档案管理完整性 | 项目各项档案资料是否齐全并及时归档 | 资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得1分 | 项目相关 文件资料等 | 1 |  |  | 1
| 资金 管理（23分） | 6.资金管理制度 健全度 | 是否建立项目资金管理制度并执行良好 | 资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止 | 资金管理制度、 会计凭证等 | 2 | ﹨ | ﹨ | 2 |  |  | 业务科室、国库科、财政监督科
|  | 7.资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100% 1.资金在规定时间内全部到位得3分；在规定时间内部分到位的，按分值乘以资金到位率计算得分；在规定时间内未到位的，不得分 2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，按批文规定处理 | 项目资金 拨付凭证等 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3
|  | 8.资金支出进度 | 支出进度是否达到序时进度要求 | 预算支出进度=（资金使用单位资金实际支出/预算额度）*100% 截至当年年底预算支出进度达到90%及以上的，得6分；80%（含）-90%的，按照分值乘以实际进度计算得分；60%（含）-70%的，得1分；低于60%的，得0分 | 项目资金 拨付凭证等 | 6 | ﹨ | ﹨ | 6
|  | 9.资金支出 规范性 | 资金分配是否合规 | 1.建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分 2.资金按照规范程序进行分配的，得1分 3.在规定时间报送资金分配方案的，得1分 | 资金管理办法、 资金拨付凭证、 资金分配方案等 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3
|  |  | 资金支出是否合规 | 1.资金支付履行审批程序和手续得2分；发现一处未履行审批程序和手续扣1分，扣完为止 2.资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施，得4分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1处扣1分，扣完为止 | 资金拨付凭证等 | 6 | ﹨ | ﹨ | 6
|  |  | 会计核算是否规范 | 1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分 2.财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分； 3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。 | 财务制度、 会计凭证等 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3
| 预算绩效自评管理（2分） | 10.预算绩效自评工作管理 | 是否按照财政部门要求设置年度绩效目标；是否按照财政部门评价工作要求，及时提供相应项目自评材料以及配合评价组提供项目评价材料。 | 未按规定设置年度绩效目标或未按规定开展绩效自评的扣1分；未按照财政部门要求及时提供项目自评材料和项目评价相关材料的，扣0.5分，提供不完整的扣0.5分。 | 项目自评材料等 | 2 | ﹨ | ﹨ | 2 |  |  | 预算绩效局
产出 （30分） | 产出 数量（15分） | 填写批复的 绩效目标 | 将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况 | 产出数量指标：完成目标任务量95%及以上得12分，完成目标任务量在70%（含）-95%的，按照（分值乘以完成目标任务量比例-2）计算得分；完成目标任务量低于70%的，不得分 | 项目产出证明材料；财务产出 证明材料 | 15 |  |  | 15 |  |  | 相关业务科室、预算绩效局
| 产出 质量（5分） | 填写批复的 绩效目标 | 符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平 | 产出质量指标：达到设定的质量标准得6分，基本达到按1-6分（不含6分）酌情给分，未达到标准得0分 | 项目产出证明材料；财务产出 证明材料 | 5 |  |  | 5
| 产出 时效（5分） | 填写批复的 绩效目标 | 将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工 | 产出时效指标：按计划的时间周期实施并完工得6分，否则按0-6分（不含6分）酌情给分 | 项目产出证明材料；财务产出 证明材料 | 5 |  |  | 2
| 产出 成本（5分） | 填写批复的 绩效目标 | 反映项目总体投入与计划投入情况 | 产出成本指标：成本控制较好得6分，超出实际成本按0-6分（不含6分）酌情给分。 | 项目产出证明材料；财务产出 证明材料 | 5 |  |  | 5
效果 （30分） | 经济 效益 | 填写批复的 绩效目标 | 反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等 | 效果指标：达到设定的效果得25分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分 | 统计报表及上级 业务主管部门、 县委、县政府公布的 有关数据等 | 25 | 10 | 10 | 10 |  |  | 相关业务科室、预算绩效局
| 社会 效益 | 填写批复的 绩效目标 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
| 生态 效益 | 填写批复的 绩效目标 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
| 可持续 影响 | 填写批复的 绩效目标 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
| 社会 公众 满意度（5分） | 填写批复的 绩效目标 | 考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况 | 满意度指标：调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度60%（含）-90%按分值乘以满意度计算得分，满意度低于60%得0分 | 问卷调查 | 5 | 5 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 |  |  | 100
说明：1请各自评单位按照批复的项目绩效目标对“产出”和“效果”等二级指标进行细化，并补充填写三级指标的指标内容、年初目标值和实际完成值后再自行打分。2.表中“\”内容不需要填写。